## 小车车体规划
名称 | 功能描述 | 实现原理
按钮 | 启动/停止，当按下按钮时，小车能起动停止。 | 当按钮按下，先从电机控制函数里控制使其电机停止转动，然后在发送按钮信息给到系统，要求系统暂停小车运动。 | 按钮输入4个
自动充电 | 当小车待命时，或小车电量低于设定值时，进行自动充电 | 先将小车调度到离充电器1米的位置，车体尾部朝充电器方向，充电器有红外发射，车体有红外接收，运动控制板控制小车向后移动，边移动边进行位置调整，根据收到红外的强度调整。 | 三个输入口
WIFI转串口 | 通过调度系统发下的控制指令，通过WIFI模块接收，并把数据转成串口输出 | WIFI模块上使用的试MQTT协议，解析调度系统发下的数据，然后通过串口发送给运动控制板。 | 输入输出串口
料车检测 | 此传感器的作用是当小车钻到台车下面时，用于检测台车是否存在，是否到位。 | 在小车上面增加红外检测传感器，通过检测来判断有没有到位。 | 扩展输入4个，输出8个
超声波避障 | 由于激光扫描会穿透透明玻璃，也就是说无法检测到玻璃。此时用超声波传感器弥补此缺陷。 | 将超声波检测到的信号传输给SLAM导航模块 | 四个输入口
电机驱动控制 | 电机转动及速度反馈 | 通过控制电机驱动器，来控制电机的转动。通过读取驱动器反馈的脉冲来判断速度。 | 输出八个，输入四个
牵引棒 | 拖动料架 | 小车钻到料架下后，牵引棒升起，拖动料架行走。 | 输出三个，输入AD一个
电压电流检测 | 检测当前电压及电流 | 使用运放加ADC检测。 | 输入AD一个
悬崖检测传感器 | 用于悬崖检测 | 通过红外检测地面。 | 两个输入口
导航模块
激光扫描
WIFI无线
运动控制板
电机控制器
电机控制器
WIFI转串口
WIFI无线
壁障超声波模块
料车检测光传感器
按钮
自动充电
牵引棒电机
电压电流检测

## 应用流程
序号 | 问题 | 解决方法
1 | 小车编号与导航IP对应 | 在出厂时，设置IP。如客户已有两台车，需要增加1台，此时这个车的编号就是3，可以将导航IP设置成192.168.0.11，功能控制IP设置成192.168.0.12，导航IP是尾号是单数，功能IP尾号是双数，功能IP尾号比导航IP大1。
2 | 小车编号与MQTT的IP对应
3
4
5
出厂
1、小车编号与导航IP对应。
2、小车编号与MQTT的IP对应。
3、设置WIFI无线的SSID和密码。
客户到手
1、在调度端输入小车的ID，导航IP，功能IP，对其进行绑定。
2、带领机器人熟悉，记录地图，并记录各个点坐标，如厨房坐标，充电器的坐标点，餐桌坐标点，吧台坐标点，并设置这些位置停止时的角度。

## 系统规划
模块 | 序号 | 功能 | 详细功能描述
AGV行走控制程序，用于将AGV的状态通过MQTT协议发送给其他中端，同时也接受其他中端发来的数据
AGV调度
AGV地图显示及控制
MQTT-Server
AGV行走控制
AGV功能控制
MQTT
MQTT
MQTT
MQTT
封装好的协议
小车上电
上传地图
上传坐标
汇报当前状态
判断有无指令
无指令
有指令
执行指令

## 时间计划表
内容 | 完成人 | 时间： | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2018-05-06 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-12 | 2018-05-13 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 2018-05-20 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-26 | 2018-05-27 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 2018-06-01
PCB电路板绘制 | 王天琪 | bar: 2018-04-25 to 2018-05-15
PCB电路板打样元器件采购 | 王天琪 | bar: 2018-05-15 to 2018-05-23
SLAM程序移植及RW模块程序编写 | 刘元杰 | bar: 2018-04-25 to 2018-05-07
SLAM及RW模块程序模拟调试 | 刘元杰 | bar: 2018-05-07 to 2018-05-23
SLAM及RW模块联调 | 刘元杰 | bar: 2018-05-23 to 2018-05-30
网关程序模拟调试 | 侯旭东 | bar: 2018-04-25 to 2018-05-14
网关程序联调 | 侯旭东 | bar: 2018-05-14 to 2018-05-30
调度系统编写 | 朱熹 | bar: 2018-04-25 to 2018-05-14
调度系统模拟调试 | 朱熹 | bar: 2018-05-14 to 2018-05-30
界面程序编写 | 朱熹
界面程序模拟调试 | 朱熹

## Sheet1
1、 | 两块板之间通信在网关处理。无需经过JAVA层。如充电时，JAVA发送充电命令到MQTT，QT网关接收到命令控制小车到充电位置，然后QT网关通知RW板执行充电动作。
2、 | TOPIC是属于目标，是名词，MESSAGE是属于消息类型和参数，是动词。